北京市大兴区卫生健康委员会

（可公开）

大兴区第六届人民代表大会第一次会议代表

第70号建议的办理报告（A）

张劲松代表：

您提出的《关于进一步加强我区爱国卫生运动的建议》收悉。非常感谢您对爱国卫生运动工作的关心和支持。区卫生健康委领导高度重视，召开会议进行了专门研究，责成有关部门进行办理，现将办理情况报告如下：

一、加深精细化管理

(一)加强老旧小区环境改造。一是老旧小区改造。在“十二五”期间合计已完成改造29个小区、114万平米；“十三五”期间合计启动改造18个小区、75万平米。“十四五”期间，根据市级要求，我区组织各镇街对2000年底建成的老旧小区楼栋进行了摸排，共509万平米，涉及12个镇街、143个小区。2021年已进行改造262万平方米，55个小区，占比51%；2022年拟改造190万平方米，53个小区占比37%；剩余住宅按照市级要求时间节点，根据我区实际情况，再行组织各镇街自下而上进行申报改造。二是物业公司主动履职。针对老旧小区规范化管理，要求物业服务企业提前进入、全程参与老旧小区综合整治，配合街道（乡镇）及实施主体做好宣传、意见征集等工作。改造后物业服务企业无缝对接，及时有效接管改造后的物业项目。

(二）加快我区便民设施建设。一是垃圾桶，撤桶并站。在北京市生活垃圾管理条例正式实施后，大兴区全面实施撤桶并站。按照北京市居住小区生活垃圾分类投放收集指引，根据居民需求，将桶站设置在小区出入口、主要通道、地下车库等区域，方便居民投放，按照每150-200户居民设置1处固定桶站。撤桶并站实施前，社区通过居民议事厅、入户走访等形式进行宣传，广泛收集居民对新投放点位置的建议。在撤桶并点过程中，“居民自治+职业经理人”物业管理模式成了“上传下达”的传声筒和“共商共治”的有机平台。通过动员、改造、升级三步走，顺利完成撤桶并站，桶站改造升级工作。制定了《大兴区生活垃圾分类工作考核指标方案》，将桶站建设情况纳入全区考核，每月对站外飘桶、未设置便民措施等问题进行督导检查，督促属地加上整改。二是建设智能化公厕。为进一步完善本市厕所服务布局，推动社会单位和沿街商铺厕所对外开放，提升环境卫生管理水平，市城管委制定了《北京市社会单位及沿街商铺厕所对外开放实施方案》，大兴区沿街商铺将按照计划逐步对外开放满足市民如厕需求。2021年已实现全区841座公厕地图智能导航、信息开放。三是共享单车，有序进入。前期投放美团单车4000辆，哈啰单车3000辆，运营范围主要集中在北部地区。2021年11月以后，在新城地区分两批投入美团“高精度分体锁车辆”6000辆。并在全区轨道站点周边、街区沿线、商圈、居住小区周边等范围内采集了1500余个停放区。依照“有序进入、规范管理、行业监管、社会监督”的原则，结合电子围栏、扫码核查、现场巡查、服务质量考核等多种举措，将进一步加大监管力度，不断提升共享单车监管水平。

（三）加深对餐饮企业的扶持。一是推出“餐饮保”。2020年6月为落实《大兴区关于进一步支持中小微企业应对疫情影响保持平稳发展的若干措施》（京兴政办发（2020)13号）、《大兴区中小微餐饮企业担保贷款政策实施细则》等文件精神，降低疫情对餐饮企业发展的影响，区商务局与兴展融达合作，组织实施了中小微餐饮企业贷款担保项目，安排1000万财政资金，撬动专业担保公司5000万贷款担保规模，充分发挥了财政资金的引导撬动作用。结合大兴区餐饮企业实际情况，推出担保产品“餐饮保”，目前该产品适用期间已延期至2022年12月底。二是发放消费券。为扶持餐饮企业发展，帮助餐饮企业平稳度过疫情，2022年2月15日持续发放通用消费券26天，2022年3月12日结束。全区共有104余家商业企业参与发放活动，累计核销499.1万元，带动消费4000余万元。

二、加大宣传力度

充分利用电视、广播、报纸等传统媒体和微信、微博等新媒体，将线上和线下活动结合，全方位多层次宣传爱国卫生运动，深入宣传爱国卫生运动的重大意义和新时代爱国卫生重点任务。将爱国卫生运动宣传与周末卫生日和爱国卫生月相结合，通过各类活动不断扩大爱国卫生宣传活动覆盖面和影响力，引导群众关心关注、积极参与爱国卫生运动。

三、加强投入力度

不断加强爱国卫生工作体系建设，健全爱卫办工作网络，建立街、镇、社区（村）、机关、企事业单位爱国卫生组织机构，配齐配强人员，建立专兼职爱国卫生人员队伍。健全财政保障机制，将爱国卫生相关经费纳入财政预算，并对健康教育、健康促进、病媒生物防制等相关项目给予经费保障。加强资源整合，鼓励和吸引社会机构参与，积极配合区财政审计工作，共同推进爱国卫生运动深入开展。

北京市大兴区卫生健康委员会

2022年6月10日

主管领导签发：

承办人及联系电话：孙伟   18811261658

代表意见：